## Feuil1
|  |  | PLANNING TER SHINY |  |  |  | Tous les mercredi 2h ensemble
Objectifs | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
Préparation du TER | bar: S1 to S2
Détermination du sujet | bar: S1
Rédaction du planning | bar: S2
Choix des fichiers | bar: S1 to S2
Prise en main github | bar: S2
Entrainement shiny | bar: S1 to S2
Préparation des données | bar: PLANNING TER SHINY S3 to PLANNING TER SHINY S4
Tri/nettoyage des données | bar: PLANNING TER SHINY S3 to PLANNING TER SHINY S4
Problématique/plan | bar: PLANNING TER SHINY S3 to PLANNING TER SHINY S4
Analyse des données | bar: PLANNING TER SHINY S5 to Tous les mercredi 2h ensemble S12
Analyse univariée | bar: PLANNING TER SHINY S5 to Tous les mercredi 2h ensemble S8
Analyse descriptive | bar: Tous les mercredi 2h ensemble S8 to Tous les mercredi 2h ensemble S11
Finalisation | bar: PLANNING TER SHINY S5 to Tous les mercredi 2h ensemble S12
Mise en forme | bar: PLANNING TER SHINY S5 to Tous les mercredi 2h ensemble S12
Préparation oral/finition | bar: Tous les mercredi 2h ensemble S12
RENDU PLANNING
31/01/22
RDV AVEC MR ROUVIERE
RDV AVEC MR ROUVIERE
RDV AVEC MR ROUVIERE